## Slide 1
CADAFE
EDELCA
E. DE C.
ENELVEN
SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL
Julio 2002
COMITÉ EJECUTIVO
DIAGNÓSTICO
Y
PLAN DE ACCIÓN

## Slide 2
OPSIS
CADAFE
EDELCA
E. DE C.
ENELVEN
ORGANISMO COORDINADOR
SISTEMA DE GENERACION
RED TRONCAL DE TRANSMISION
OPSIS

## Slide 3
DISEÑO DEL SISTEMA DE GENERACIÓN
SUMINISTRO DEL CONSUMO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA
40 % DE LA CAPACIDAD INSTALADA ES TERMOELECTRICA
60 % DE LA CAPACIDAD
INSTALADA ES HIDROELECTRICA
ENERGIA GENERABLE POR DISEÑO
TÉRMICA: 43.500 GWh
HIDRO: 54.500 GWh (año seco) / 64.500 GWh (promedio)

## Slide 4
SUMINISTRO DE LA DEMANDA DE ENERGÍA
GWh
91.000 GWh
(3.98 %)
TÉRMICO
DÉFICIT
62887
82.517GWh
(4.74 %)
87.512GWh
(6.05 %)
94.640 GWh
(4 %)
54500
56500
HIDRO
19630
27070
60442
2000 - 2003
30500
33500
5942
60500
11942
61140
16582

## Slide 5
COTAS DEL EMBALSE DE GURI
43 % Volumen Útil al 02 Julio 2002
53% Volumen Útil al 01 Enero 2002
95% Volumen Útil al 01 Enero 2001
Cota al 02/07/2002
256,61 m.s.n.m.

## Slide 6
REGLA OPERATIVA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL EMBALSE DE GURI
Nivel Guri ( m.s.n.m)
ALARMA
Programa de Ahorro Energético Obligatorio
ALERTA
Programa de Racionalización Energética
EMERGENCIA Racionamientos Forzados
248
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY
2002
2003

## Slide 7
ESCENARIOS
Nivel Guri ( m.s.n.m)
EMERGENCIA Racionamientos Forzados
PRE - EMERGENCIA
Reducción de generación en Guri para evitar llegar a los niveles operativos críticos
ALERTA
Racionalización Energética
EMERGENCIA
Racionamientos forzados por disminución de capacidad en unidades de Guri II
EMERGENCIA EXTREMA Parada de 8 unidades de Guri II
02/07/02

## Slide 8
RIESGO
PROMEDIO
90% DEL PROMEDIO
80% DEL PROMEDIO
70% DEL PROMEDIO

## Slide 9
IMPACTOS DEL ESCENARIO 240 EN GURI
8 DE LAS 10 UNIDADES DE CASA II DE GURI SALEN DE SERVICIO Y SE LIMITA LA GENERACIÓN DEL RESTO DE LAS UNIDADES SEGÚN VOLÚMEN DE APORTES
RACIONAMIENTO ENTRE UN 35% Y UN 45% DE LA DEMANDA ELÉCTRICA NACIONAL
IMPACTOS SOCIO ECONÓMICOS POLÍTICOS Y OPERATIVOS

## Slide 10
IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS
CORTE A SERVICIOS BÀSICOS
AGUA (EMPRESAS HIDROS) SALUD (HOSPITALES Y CLÌNICAS FARMACIAS Y AMBULATORIOS)
EDUCACIÓN (ESCUELAS, LICEOS Y UNIVERSIDADES) TRANSPORTE (AEROPUERTOS NACIONALES)
2 A 12 HORAS DIARIAS
CORTES AL COMERCIO
TIENDAS, ABASTOS, MERCADOS PÙBLICOS, BANCA COMERCIAL, ESTACIONES DE GASOLINA, CENTROS COMERCIALES Y EMPRESARIALES, HOTELES Y CENTROS TURÌSTICOS
12 HORAS DIARIAS
CORTES A DEPENDENCIAS OFICIALES
MINISTERIOS, GOBERNACIONES, ALCALDÍAS, NOTARÌAS, REGISTROS Y TRIBUNALES, EMBAJADAS Y CONSULADOS, INSTALACIONES MILITARES, ESTACIONES DE POLICIA ,ESTACIONES DE BOMBEROS, CÀRCELES, ETC.
12 HORAS DIARIAS

## Slide 11
IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS
CORTES AL SECTOR INDUSTRIAL
SECTOR PETROLERO, INDUSTRIA SIDERÚRGICA Y DEL ALUMINO, INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA
4 A 12 HORAS DIARIAS
CORTES A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
PRENSA, RADIO, TELEVISORAS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN
8 A 10 HORAS DIARIAS
CORTES A SECTORES RESIDENCIALES
URBANIZACIONES Y BARRIOS POPULARES
12 HORAS DIARIAS

## Slide 12
ACCIONES
AHORRO VOLUNTARIO
AHORRO INDUCIDO
RACIONAMIENTO
MEJORAR PLANTAS ACTUALES
INSTALAR NUEVA GENERACIÓN
COMPRAS DE ENERGÍA
DISMINUIR CARGA
AUMENTAR GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 13
MEDIDAS ADOPTADAS AÑO 2001
INCREMENTAR AL MÁXIMO GENERACIÓN TÉRMICA DISPONIBLE
COMPRAS DE ENERGÍA TÉRMICA A GENERADORES PRIVADOS (E. DE C., GENEVAPCA, TURBOVEN)
MODIFICACIÓN DE CONTRATOS DE VENTA DE ENERGÍA A SENECA Y ELEVAL
COMPRA DE ENERGÍA A TRAVÉS DE INTERCONEXIONES CON COLOMBIA
DECRETO PARA LA REDUCCIÓN DE TENSIÓN (5%) A NIVEL DE DISTRIBUCIÓN
CAMPAÑA COMUNICACIONAL PARA LA RACIONALIZACIÓN DEL CONSUMO

## Slide 14
OPCIONES PARA CUBRIR DÉFICIT CORTO PLAZO (2002 – 2003)
664 MMUS$
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
MEDIDAS EFECTIVAS
COMPRAS DE ENERGÍA
NUEVAS INSTALACIONES
TÉRMICAS
GWh
RECUPERACIÓN DEL PARQUE TÉRMICO
AHORRO DE ENERGÍA
ALQUILER DE
GENERACIÓN PORTÁTIL

## Slide 15
RECURSOS NECESARIOS
RECUPERACIÓN PARQUE TÉRMICO
RESPONSABLES
RECURSOS (MMUS$)
FECHA
800 MW EN PLANTA CENTRO
CADAFE
85
Febrero 2003
120 MW EN ANACO Y GUANTA
CADAFE
8
Diciembre-2002
112 MW EN PTO FIJO Y TÁCHIRA
CADAFE
13
Diciembre-2002
300 MW EN SAN AGATÓN
CADAFE
2
Abril-2003
COMPRAS DE ENERGÍA
RESPONSABLES
FECHA
160 MW A COLOMBIA
MEM-CADAFE-EDELCA-MF
63
Enero-2002
140 MW EN TURBO/GENEV
MEM - CADAFE
55
Enero-2002
ADICIONAL E. DE C.
MEM-CADAFE-EDELCA
50
INCORPORACIÓN NUEVA GENERACIÓN
RESPONSABLES
FECHA
300 MW TERMOZULIA
ENELVEN
110
Abril 2003
95 MW TERMOYARACUY
PRIVADO
58(*)
Enero 2003
Junio-2002
INVERSIÓN: 108
INVERSIÓN : 168
GASTO ANUAL: 168
ALQUILER DE GENERACIÓN
RESPONSABLES
FECHA
RECURSOS (MMUS$)
RECURSOS (MMUS$)
GASTO ANUAL: 220
500 MW PORTÁTILES
MEM-CADAFE-ENELVEN-ENELBAR
220
RECURSOS (MMUS$)
noviembre-2002
TOTAL RECURSOS : 664 MMUS$

## Slide 16
BALANCE ENERGÉTICO 2001-2020
1.000 MW
9.500 MW
2.900 MW
Hidro Firme Actual
Hidro Firme Futuro
Térmico Actual
Térmico Actual Rehabilitado
Requerimientos adicionales
Requerimientos en caso de hidrología seca
REQUERIMIENTOS
Caruachi
Vueltosa
Tocoma
CORTO PLAZO
MEDIANO PLAZO
LARGO PLAZO
GWh
Curva de Demanda (4,5% de Crecimiento)

## Slide 17
SOLUCIONES ESTRUCTURALES
IMPLANTACIÓN DE LA LEY
  CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CNEE) Y DEL CENTRO NACIONAL DE GESTIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO (CNGSE)
  REGLAMENTACIÓN DE LA LEY (EN PARTICULAR EL RÉGIMEN ECONÓMICO)
  CREACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA DESVERTICALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS (TARIFAS DE CADA ACTIVIDAD)

## Slide 18
SOLUCIONES ESTRUCTURALES
REESTRUCTURACIÓN EMPRESAS ELÉCTRICAS
  CREAR LAS EMPRESAS NECESARIAS PARA SEPARAR LAS ACTIVIDADES DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN, TAL COMO LO INDICA LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO ELÉCTRICO
  OTORGAR AUTONOMÍA OPERATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA A LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DEL ESTADO
  CREAR CONDICIONES PARA LA INYECCIÓN DE LOS CAPITALES REQUERIDOS POR LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS DEL ESTADO
  INSTAURAR PLANES DE APOYO A LA GESTIÓN COMERCIAL DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS A OBJETO DE LOGRAR UNA REDUCCIÓN SUSTANCIAL DE LAS PÉRDIDAS ELÉCTRICAS

## Slide 19
SOLUCIONES ESTRUCTURALES
FINANCIERAS
  PAGO DE ACREENCIAS DEL ESTADO CON LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS
  PAGO DE LAS ACREENCIAS INTEREMPRESAS
  CREACIÓN DE MECANISMOS PARA EVITAR LA REGENERACIÓN DE DEUDAS DEL ESTADO CON LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS Y DE ESTAS ENTRE SÍ.
  APORTES DE RECURSOS DEL ESTADO PARA EL PERIODO DE TRANSICIÓN.

## Slide 20
SOLUCIONES ESTRUCTURALES
  PLANIFICACIÓN ELÉCTRICA Y ENERGÉTICA
  ELABORAR EL PLAN DE EXPANSIÓN DE GENERACIÓN TÉRMICA, BASADO EN POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA INVERSIÓN PRIVADA.
  DEFINIR LA POLÍTICA ENERGÉTICA ASOCIADA AL SECTOR ELÉCTRICO, EN LO QUE CONCIERNE A LA PARTICIPACIÓN DE LAS DIFERENTES ENERGÍAS PRIMARIAS A USAR EN EL FUTURO (HIDROELÉCTRICA, GAS, CARBÓN, BITUMEN, ORIMULSIÓN, COMBUSTIBLES LÍQUIDOS). IDENTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD EN CADA REGIÓN Y PRECIOS.
  ESTABLECER LOS MECANISMOS QUE PERMITAN ASEGURAR EL SUMINISTRO CONFIABLE DE LOS VÓLUMENES DE COMBUSTIBLES FÓSILES REQUERIDOS POR LAS PLANTAS TÉRMICAS