## général
NUM. | DESIGNATIONS | GROSS WEIGHT (KGS) | NET WEIGHT (KGS) | ITEM NUMBER | DIMENSIONS (CMS) |  |  | NUM.AFF | SURFACE (m2) | preavis de livraison | date livraison de annoncée | date de livraison reelle
SCALES |  |  |  |  | LONG. | LARG. | HAUT.
1 | ROOF MODULE | 13210 | 13077 | 47 | 1483 | 476 | 124 | 32 | 71 | 25/09/2009 | 08/10/2009 | 2009-10-07
2 | ROOF MODULE | 13210 | 13077 | 47 | 1483 | 476 | 124 | 26 | 71 | 25/09/2009 | 08/10/2009 | 2009-10-07
3 | UPPER SERVICE PLENUM | 3030 | 3050 | 37 | 664 | 174 | 371 | 22 | 12 | 25/09/2009 | 29/09/2009 | 2009-09-30
4 | LOWER SERVICE PLENUM | 2980 | 2960 | 37 | 677 | 174 | 359 | 23 | 12 | 25/09/2009 | 29/09/2009 | 2009-09-30
5 | UPPER STACKED ASC ASSEMBLY - 5 X 25 | 4170 | 4190 | 39 | 688 | 224 | 389 | neant | 16 | 25/09/2009 | 30/09/2009 | 2009-09-30
6 | LOWER STACKED ASC ASSEMBLY - 5 X 25 | 4050 | 4070 | 39 | 700 | 238 | 359 | 25 | 17 | 25/09/2009 | 30/09/2009 | 2009-09-30
7 | UPPER SERVICE PLENUM | 3030 | 3050 | 37 | 664 | 174 | 371 | 18 | 12 | 25/09/2009 | 02/10/2009 | 2009-10-06
8 | LOWER SERVICE PLENUM | 2980 | 2960 | 37 | 677 | 174 | 359 | 21 | 12 | 25/09/2009 | 02/10/2009 | 2009-10-02
9 | UPPER STACKED ASC ASSEMBLY - 5 X 25 | 4170 | 4190 | 39 | 688 | 224 | 389 | 22 | 16 | 25/09/2009 | 05/10/2009 | 2009-10-02
10 | LOWER STACKED ASC ASSEMBLY - 5 X 25 | 4050 | 4070 | 39 | 700 | 238 | 359 | 23 | 17 | 25/09/2009 | 05/10/2009 | 2009-10-02
11 | UPPER INTAKE TRANSITION ASSEMBLY | 3530 | 3620 | 40 | 617 | 450 | 362 | 15 | 28 | 25/09/2009 | 10/10/2009 | 2009-10-09
12 | LOWER INTAKE TRANSITION ASSEMBLY | 4910 | 5110 | 40 | 617 | 470 | 362 | 17 | 28.999 | 25/09/2009 | 10/10/2009 | 2009-10-09
13 | UPPER INTAKE TRANSITION ASSEMBLY | 3530 | 3620 | 40 | 617 | 450 | 362 | 16 | 28 | 25/09/2009 | 13/10/2009 | 2009-10-09
14 | LOWER INTAKE TRANSITION ASSEMBLY | 4910 | 5110 | 40 | 617 | 470 | 362 | neant | 28.999 | 25/09/2009 | 13/10/2009 | 2009-10-13
15 | ASC DUST CHUTE ASSEMBLY TO SUIT 25 WIDE ASC | 1245 | 2060 | 39 | 660 | 179 | 290 | 20 | 11.814 | 25/09/2009 | 02/10/2009 | 2009-10-02
16 | ASC DUST CHUTE ASSEMBLY TO SUIT 25 WIDE ASC | 1245 | 2060 | 39 | 660 | 179 | 290 | 14 | 12 | 25/09/2009 | 02/10/2009 | 2009-10-02
17 | UPPER RH LOUVRE BOX ASSEMBLY - 2 OFF | 1400 | 1480 | 36 | 339 | 166 | 145 | 30 | 6 | 25/09/2009 | 29/09/2009 | 2009-09-30
18 | UPPER RH LOUVRE BOX ASSEMBLY - 2 OFF | 1400 | 1480 | 36 | 339 | 166 | 145 | 32 | 6 | 25/09/2009 | 29/09/2009 | 2009-09-30
19 | LOWER RH LOUVRE BOX ASSEMBLY - 2 OFF | 1400 | 1480 | 36 | 339 | 166 | 145 | 31 | 6 | 25/09/2009 | 30/09/2009 | 2009-09-30
20 | LOWER RH LOUVRE BOX ASSEMBLY - 2 OFF | 1400 | 1480 | 36 | 339 | 166 | 145 | 29 | 6 | 25/09/2009 | 30/09/2009 | 2009-09-30
21 | UPPER RH LOUVRE BOX ASSEMBLY - 2 OFF | 1400 | 1480 | 36 | 339 | 166 | 145 | 27 | 6 | 25/09/2009 | 02/10/2009 | 2009-10-02
22 | UPPER RH LOUVRE BOX ASSEMBLY - 2 OFF | 1400 | 1480 | 36 | 339 | 166 | 145 | 24 | 6 | 25/09/2009 | 02/10/2009 | 2009-10-02
23 | LOWER RH LOUVRE BOX ASSEMBLY - 2 OFF | 1400 | 1480 | 36 | 339 | 166 | 145 | 26 | 6 | 25/09/2009 | 05/10/2009 | 2009-10-02
24 | LOWER RH LOUVRE BOX ASSEMBLY - 2 OFF | 1400 | 1480 | 36 | 339 | 166 | 145 | 25 | 6 | 25/09/2009 | 05/10/2009 | 2009-10-06
25 | UPPER LINED WEATHERHOOD ASSEMBLY | 1255 | 1245 | 35 | 626 | 201 | 160 | 33 | 13 | 25/09/2009 | 02/10/2009 | 2009-10-02
26 | UPPER LINED WEATHERHOOD ASSEMBLY | 1255 | 1245 | 35 | 626 | 201 | 160 | 34 | 13 | 25/09/2009 | 02/10/2009 | 2009-10-02
27 | LOWER LINED WEATHERHOOD ASSEMBLY | 1255 | 1245 | 35 | 626 | 201 | 160 | 35 | 13 | 25/09/2009 | 05/10/2009 | 2009-10-05
28 | LOWER LINED WEATHERHOOD ASSEMBLY | 1365 | 1355 | 35 | 626 | 201 | 168 | 36 | 13 | 25/09/2009 | 05/10/2009 | 2009-10-05
29 | UPPER LINED WEATHERHOOD ASSEMBLY | 1255 | 1245 | 35 | 626 | 201 | 160 | 28 | 13 | 25/09/2009 | 05/10/2009 | 2009-10-05
30 | UPPER LINED WEATHERHOOD ASSEMBLY | 1255 | 1245 | 35 | 626 | 201 | 160 | 29 | 13 | 25/09/2009 | 05/10/2009 | 2009-10-05
31 | LOWER LINED WEATHERHOOD ASSEMBLY | 1255 | 1245 | 35 | 626 | 201 | 160 | 30 | 13 | 25/09/2009 | 05/10/2009 | 2009-10-05
32 | LOWER LINED WEATHERHOOD ASSEMBLY | 1365 | 1355 | 35 | 626 | 201 | 168 | 31 | 13 | 25/09/2009 | 05/10/2009 | 2009-10-05
33 | line cubicle 916804 | 1640 | 1650 | neant | 282 | 203 | 255 | neant | 6 | 25/09/2009 | 10/10/2009 | 2009-10-05
34 | neutral cubicle | 1040 | 1040 | neant | 238 | 109 | 257 | neant | 3 | 25/09/2009 | 05/10/2009 | 2009-10-05
35 | neutral cubicle 916805 | 1040 | 1040 | neant | 238 | 109 | 257 | neant | 3 | 25/09/2009 | 05/10/2009 | 2009-10-05
36 | line cubicle 916805 | 1640 | 1650 | neant | 282 | 203 | 255 | neant | 6 | 25/09/2009 | 10/10/2009 | 2009-10-05
37 | line cubicle 916806 | 1640 | 1650 | neant | 282 | 203 | 255 | neant | 6 | 25/09/2009 | 10/10/2009 | 2009-10-05
38 | line cubicle 916807 | 1640 | 1650 | neant | 282 | 203 | 255 | neant | 6 | 25/09/2009 | 10/10/2009 | 2009-10-05
39 | 25 tonnes shackles & wire rope slings (caisse en bois) | 463 | 341 | 24.25 | 190 | 190 | 55 | 28 | 4 | néant | néant | 2009-10-07
40 | lifting/spreader bean for roof (palonnier) | 375 | 375 | 23 | 474 | 29 | 54 | 27 | 1.5 | néant | néant | 2009-10-07
41 | neutral cubicle 916807 | 1040 | 1040 | neant | 238 | 109 | 257 | neant | 3 | 2009-09-25 | 05/10/2009 | 2009-10-09
42 | neutral cubicle 916806 | 1040 | 1040 | neant | 238 | 109 | 257 | neant | 3 | 2009-09-25 | 05/10/2009 | 2009-10-09
43 | gas turbine packages each | 70895 | 70895 | neant | 1500 | 514 | 420 | neant | 80 | 30/09/2009 | 05/10/2009 | 2009-10-05
44 | gas turbine packages each | 70895 | 70895 | neant | 1500 | 514 | 420 | neant | 80 | 30/09/2009 | 05/10/2009 | 2009-10-05
45 | generator packages each | 106000 | 106000 | neant | 800 | 450 | 422 | neant | 38 | 30/09/2009 | 05/10/2009 | 2009-10-05
46 | generator packages each | 106000 | 106000 | neant | 800 | 450 | 422 | neant | 38 | 30/09/2009 | 05/10/2009 | 2009-10-05
47 | gas turbine packages each | 70895 | 70895 | neant | 1500 | 514 | 420 | neant | 80 | 22/10/2009 | 16/11/2009 | 2009-11-17
48 | generator packages each | 106000 | 106000 | neant | 800 | 450 | 422 | neant | 38 | 22/10/2009 | 16/11/2009 | 2009-11-17
49 | generator packages each | 106000 | 106000 | neant | 800 | 450 | 422 | neant | 38 | 22/10/2009 | 16/11/2009 | 2009-11-17
50 | gas turbine packages each | 70895 | 70895 | neant | 1500 | 514 | 420 | neant | 80 | 22/10/2009 | 16/11/2009 | 2009-11-17
51 | vent inlet unlined duct assembly | 760 | 740 | 48 | 315 | 140 | 124 | 33 | 5 | 24/11/2009 | 27/11/2009 | 2009-11-30
52 | bleed plenum assy c/w external cladding | 1801 | 1700 | 47 | 337 | 156 | 226 | 34 | 6 | 24/11/2009 | 27/11/2009 | 2009-11-30
53 | secondary bleed outlet cowl | 1140 | 1010 | 47 | 468 | 142 | 177 | 35 | 8 | 24/11/2009 | 27/11/2009 | 2009-11-30
54 | secondary bleed outlet cowl | 1140 | 1010 | 47 | 468 | 142 | 177 | 41 | 8 | 24/11/2009 | 30/11/2009 | 2009-11-30
55 | vent inlet unlined duct assembly | 760 | 740 | 48 | 315 | 140 | 124 | 37 | 5 | 24/11/2009 | 30/11/2009 | 2009-11-30
56 | bleed plenum assy c/w external cladding | 1801 | 1700 | 47 | 337 | 156 | 226 | 39 | 6 | 24/11/2009 | 30/11/2009 | 2009-11-30
57 | gt bleed outlet silencer assembly | 3750 | 3600 | 47 | 340 | 155 | 326 | 40 | 6 | 24/11/2009 | 30/11/2009 | 2009-12-03
58 | gt bleed outlet silencer assembly | 3750 | 3600 | 47 | 340 | 155 | 326 | 36 | 6 | 24/11/2009 | 30/11/2009 | 2009-12-03
59 | generator vent unlined transition | 2070 | 2105 | 52 | 453 | 271 | 277 | 42 | 14 | 24/11/2009 | 02/12/2009 | 2009-12-04
60 | combustion intake silencer | 8980 | 8900 | 44 | 440 | 311 | 420 | 43 | 15 | 24/11/2009 | 02/12/2009 | 2009-12-04
61 | gen vent transition (offset) | 2070 | 2105 | 52 | 453 | 271 | 277 | 41 | 14 | 11/12/2009 | 16/12/2009 | 2009-12-16
62 | vent inlet silencer | 2260 | 2170 | 48 | 329 | 147 | 294 | 39 | 6 | 11/12/2009 | 16/12/2009 | 2009-12-16
63 | combustion inlet silencer | 8980 | 8900 | 44 | 440 | 311 | 420 | 38 | 15 | 11/12/2009 | 16/12/2009 | 2009-12-16
64 | vent outlet silencer | 3160 | 2960 | 48 | 357 | 148 | 377 | 40 | 6 | 11/12/2009 | 16/12/2009 | 2009-12-16
65 | uniled transition assy (split transition) | 700 | 670 | 52 | 518 | 280 | 75 | 42 | 16 | 11/12/2009 | 16/12/2009 | 2009-12-16
66 | uniled transition assy (split transition) | 700 | 670 | 52 | 518 | 280 | 75 | 44 | 16 | 11/12/2009 | 16/12/2009 | 2009-12-16
67 | gt vent outlet lower mixing box | 1100 | 1000 | 48 | 332 | 153 | 223 | 67 | 6 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-20
68 | gt vent inlet silencer | 2260 | 2170 | 48 | 329 | 147 | 294 | 68 | 6 | 2010-01-18 | néant | 2010-01-20
69 | gt vent outlet silencer | 3160 | 2960 | 48 | 357 | 148 | 377 | 69 | 6 | 2010-01-18 | néant | 2010-01-20
70 | gen vent upper filter house | 1041 | 960 | 52 | 260 | 170 | 234 | 48 | 5 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 2010-01-20
71 | gen vent silencer | 7290 | 6900 | 52 | 467 | 285 | 327 | 43 | 14 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 2010-01-20
72 | gen vent silencer | 7290 | 6900 | 52 | 467 | 285 | 327 | 49 | 14 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 2010-01-20
73 | gen vent lower filter house | 2530 | 2500 | 52 | 510 | 370 | 232 | 45 | 20 | 2010-01-18 | 2010-01-21 | 2010-01-21
74 | gen vent lower filter house | 2530 | 2500 | 52 | 510 | 370 | 232 | 44 | 20 | 2010-01-18 | 2010-01-21 | 2010-01-21
75 | gt vent outlet cowl | 1100 | 1020 | 48 | 466 | 147 | 174 | 38 | 8 | 2010-01-18 | 2010-01-22 | 2010-01-22
76 | gt vent outlet cowl | 1100 | 1020 | 48 | 466 | 147 | 174 | 37 | 8 | 2010-01-18 | 2010-01-22 | 2010-01-22
77 | gen vent upper filter house | 1041 | 960 | 52 | 260 | 170 | 234 | 45 | 6 | 2010-01-18 | 2010-01-22 | 2010-01-22
78 | shiploose kits | 252 | 252 | 7004 | 126 | 106 | 116 | NEANT | 2.5 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-01
79 | shiploose kits | 248 | 248 | 7002 | 126 | 106 | 116 | NEANT | 2.5 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-01
80 | inner blankets | 91 | 91 | 7004 | 106 | 78 | 69 | NEANT | 1 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-01
81 | inner blankets | 98 | 98 | 7001 | 106 | 71 | 79 | NEANT | 1 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-01
82 | inner blankets | 91 | 91 | 7003 | 106 | 78 | 69 | NEANT | 1 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-01
83 | inner blankets | 91 | 91 | 7002 | 106 | 78 | 69 | NEANT | 1 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-01
84 | cotd pipes | 315 | 315 | 7003 | 176 | 136 | 66 | NEANT | 3 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-01
85 | cotd pipes | 315 | 315 | 7001 | 176 | 136 | 66 | NEANT | 3 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-01
86 | engine shiploose | 230 | 230 | 7001 | 206 | 101 | 67 | NEANT | 3 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-01
87 | shiploose kits | 260 | 260 | 7003 | 126 | 106 | 116 | NEANT | 3 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-01
88 | shiploose kits | 272 | 272 | 7001 | 126 | 106 | 116 | NEANT | 3 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-01
89 | cotd pipes | 315 | 315 | 7004 | 176 | 136 | 66 | NEANT | 3 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-01
90 | cotd pipes | 315 | 315 | 7002 | 176 | 136 | 66 | NEANT | 3 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-01
91 | berthing tool | 580 | 580 | 7001 | 206 | 86 | 76 | NEANT | 2 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-01
92 | engine shiploose | 230 | 230 | 7003 | 206 | 101 | 67 | NEANT | 3 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-01
93 | pipes | 138 | 138 | 7002 | 311 | 41 | 50 | NEANT | 2 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-01
94 | pipes | 101 | 101 | 7003 | 311 | 42 | 50 | NEANT | 2 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-01
95 | pipes | 83 | 83 | 7004 | 311 | 42 | 50 | NEANT | 2 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-01
96 | pipes | 90 | 90 | 7001 | 311 | 36 | 51 | NEANT | 2 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-01
97 | (mechanical) handling skid | 2182 | 2182 | 7002 | 378 | 79 | 121 | NEANT | 4 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-01
98 | engine shiploose | 230 | 230 | 7004 | 206 | 101 | 67 | NEANT | 3 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-01
99 | engine shiploose | 230 | 230 | 7002 | 206 | 101 | 67 | NEANT | 3 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-01
100 | cotd kit | 587 | 587 | 7001 | 326 | 108 | 51 | NEANT | 4 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-01
101 | cotd kit | 587 | 587 | 7003 | 326 | 108 | 51 | NEANT | 4 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-01
102 | cotd kit | 587 | 587 | 7004 | 326 | 108 | 51 | NEANT | 4 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-01
103 | cotd kit | 587 | 587 | 7002 | 326 | 108 | 51 | NEANT | 4 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-01
104 | flexible coupling | 2400 | 2400 | 7001 | 314 | 65 | 75 | NEANT | 3 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-01
105 | flexible coupling | 2400 | 2400 | 7003 | 314 | 65 | 75 | NEANT | 3 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-01
106 | flexible coupling | 2400 | 2400 | 7004 | 314 | 65 | 75 | NEANT | 3 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-01
107 | flexible coupling | 2400 | 2400 | 7002 | 314 | 65 | 75 | NEANT | 3 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-01
108 | (mechanical) handling skid | 2182 | 2182 | 7001 | 378 | 79 | 121 | NEANT | 4 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-01
109 | (demister) eliminator mist | 420 | 420 | 7002 | 140 | 125 | 185 | NEANT | 2 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-01
110 | (demister) eliminator mist | 420 | 420 | 7004 | 140 | 125 | 185 | NEANT | 2 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-01
111 | (demister) eliminator mist | 420 | 420 | 7001 | 140 | 125 | 185 | NEANT | 2 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-01
112 | (demister) eliminator mist | 420 | 420 | 7003 | 140 | 125 | 185 | NEANT | 2 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-01
113 | duct turb exh | 2150 | 2150 | 7002 | 412 | 320 | 206 | NEANT | 14 | 2010-01-29 | 2010-02-03 | 2010-02-02
114 | duct turb exh | 2150 | 2150 | 7003 | 412 | 320 | 206 | NEANT | 14 | 2010-01-29 | 2010-02-03 | 2010-02-02
115 | duct turb exh | 2150 | 2150 | 7004 | 412 | 320 | 206 | NEANT | 14 | 2010-01-29 | 2010-02-03 | 2010-02-02
116 | upper stacked asc assy | 4190 | 4170 | 39 | 688 | 224 | 389 | 19 | 17 | 2010-03-02 | 2010-03-04 | 2010-03-05
117 | asc dust chute assy | 1490 | 1230 | 39 | 658 | 178 | 315 | 21 | 13 | 2010-03-02 | 2010-03-05 | 2010-03-05
118 | lower stacked asc assy | 4070 | 4050 | 39 | 700 | 238 | 359 | 20 | 17 | 2010-03-02 | 2010-03-05 | 2010-03-05
119 | ROOF INTERFACE MODULE | 13210 | 13077 | 9,12,13,14,45,47 | 1483 | 476 | 124 | 22 | 71 | 2010-04-06 | 2010-04-08 | 2010-04-08
120 | DUCT TURB EXH | 2150 | 2150 | 7001 | 412 | 320 | 206 | 21 | 14 | 2010-04-16 | 2010-04-19 | 2010-04-19
121 | pallet water wash cart & hoses | 225 | 225 | neant | 205 | 90 | 160 | neant | 2 | 2010-04-16 | 2010-04-19 | 2010-04-19
122 | pallet compressor | 158 | 158 | neant | 130 | 110 | 160 | neant |  | 2010-04-16 | 2010-04-19 | 2010-04-19
123 | pallet general tooling | 220 | 220 | neant | 120 | 100 | 120 | neant |  | 2010-04-16 | 2010-04-19 | 2010-04-19
124 | pallet various piping | 108 | 108 | neant | 80 | 80 | 80 | neant | 1 | 2010-04-16 | 2010-04-19 | 2010-04-19
125 | banded various tubing | 45 | 45 | neant | 600 | 10 | 10 | neant |  | 2010-04-16 | 2010-04-19 | 2010-04-19
126 | pallet punch lists | 328 | 328 | neant | 135 | 115 | 155 | neant |  | 2010-04-16 | 2010-04-19 | 2010-04-19
127 | pallet COTD hangers & brackets | 243 | 243 | neant | 215 | 95 | 105 | neant | 3 | 2010-04-16 | 2010-04-19 | 2010-04-19
128 | pallet general tooling | 100 | 100 | neant | 120 | 80 | 70 | neant |  | 2010-04-16 | 2010-04-19 | 2010-04-19
129 | pallet workbench | 210 | 210 | neant | 140 | 100 | 130 | neant |  | 2010-04-16 | 2010-04-19 | 2010-04-19
130 | COMBUSTION INTAKE WEATHERHOOD | 1255 | 1245 | 35 | 626 | 201 | 160 | 24 | 14 | 2010-05-05 | 2010-05-06 | 2010-05-07
131 | COMBUSTION INTAKE WEATHERHOOD | 1365 | 1355 | 35 | 626 | 201 | 168 | 26 | 14 | 2010-05-05 | 2010-05-06 | 2010-05-07
132 | COMBUSTION INTAKE WEATHERHOOD | 1255 | 1245 | 35 | 626 | 201 | 160 | 23 | 14 | 2010-05-05 | 2010-05-06 | 2010-05-10
133 | COMBUSTION INTAKE WEATHERHOOD | 1255 | 1245 | 35 | 626 | 201 | 160 | 25 | 14 | 2010-05-05 | 2010-05-06 | 2010-05-10
134 | ST BRIEUC GEN ENCLOSURE | 2540 | 2520 | 31 | 510 | 369 | 233 | 27 | 20 | NEANT | NEANT | 2010-05-12
135 | BLEED SYSTEM | 1050 | 1010 | 47 | 467 | 142 | 174 | 40 | 8 | NEANT | NEANT | 2010-05-12
136 | BASE PLATE ACOUSTIC | 720 | 630 | 46 | 166 | 86 | 135 | 37 | 2 | NEANT | NEANT | 2010-05-12
137 | BASE PLATE ACOUSTIC | 720 | 630 | 46 | 166 | 86 | 135 | 16 | 2 | NEANT | NEANT | 2010-05-12
138 | NEGATIVE PRESSURE VENT | 1100 | 1000 | 48 | 332 | 153 | 223 | 46 | 6 | NEANT | NEANT | 2010-05-12
139 | ST BRIEUC GEN ENCLOSURE | 7290 | 6900 | 31 | 467 | 285 | 327 | 29 | 15 | NEANT | NEANT | 2010-05-12
140 | NEGATIVE PRESSURE VENT | 1100 | 1020 | 48 | 466 | 147 | 174 | 30 | 8 | NEANT | NEANT | 0
141 | UPPER VENT OUTLET MIXING BOX ASSY | 1500 | 1450 | 48 | 325 | 154 | 288 | 51 | 6 | 2010-05-12 | NEANT | 2010-05-17
142 | GENERATOR VENTILATION UPPER FILTER HOUSE | 1010 | 950 | 31 | 257 | 174 | 230 | 28 | 6 | 2010-05-12 | NEANT | 2010-05-17
143 | LOWER VENT OUTLET MIXING BOX ASSY | 1100 | 1000 | 48 | 332 | 153 | 223 | 46 | 6 | 2010-05-12 | NEANT | 2010-05-17
144 | SKID SKIRTS & ANGLES | 440 | 372 | 46 | 266 | 66 | 46 | 39 | 3 | 2010-05-12 | NEANT | 2010-05-17
145 | SKID SKIRTS & ANGLES | 440 | 372 | 46 | 266 | 66 | 46 | 19 | 3 | 2010-05-12 | NEANT | 2010-05-17
146 | SKID SKIRTS & ANGLES | 730 | 640 | 46 | 166 | 86 | 135 | 18 | 2 | 2010-05-12 | NEANT | 2010-05-17
147 | SKID SKIRTS & ANGLES | 540 | 450 | 46 | 166 | 86 | 107 | 36 | 2 | 2010-05-12 | NEANT | 2010-05-17
148 | SKID SKIRTS & ANGLES | 720 | 630 | 46 | 166 | 86 | 135 | 17 | 2 | 2010-05-12 | NEANT | 2010-05-17
149 | SKID SKIRTS & ANGLES | 540 | 450 | 46 | 166 | 86 | 107 | 36 | 2 | 2010-05-12 | NEANT | 2010-05-17
150 | ROOF PANEL ASSEMBLY C/W SHIPPING FRAME | 13210 | 13077 | 9 | 1483 | 476 | 124 | 20 | 71 | 2010-05-18 | 2010-05-19 | 2010-05-19
151 | BLEED PLENUM ASSEMBLY | 1801 | 1700 | 47 | 337 | 156 | 226 | 31 | 7 | 2010-05-21 | 2010-05-26 | 2010-05-26
152 | GT BLEED OUTLET SILENCER ASSEMBLY | 3750 | 3600 | 47 | 340 | 155 | 326 | 32 | 7 | 2010-05-21 | 2010-05-26 | 2010-05-26
153 | UPPER VENT OUTLET MIXING BOX ASSY | 1500 | 1450 | 48 | 325 | 154 | 288 | 44 | 7 | 2010-05-21 | 2010-05-26 | 2010-05-26
154 | UNLINED TRANSITION ASSEMBLY | 700 | 670 | 52 | 518 | 280 | 75 | 33 | 16 | 2010-05-21 | 2010-05-27 | 2010-06-01
155 | VENT INLET UNLINED DUCT ASSEMBLY | 760 | 740 | 48 | 315 | 140 | 124 | 34 | 6 | 2010-05-21 | 2010-05-27 | 2010-06-01
156 | VENT INLET SILENCER ASSEMBLY | 2260 | 2170 | 41 | 329 | 147 | 294 | 41 | 6 | 2010-05-21 | 2010-05-27 | 2010-06-01
157 | LOWER SERVICE PLENUM | 2980 | 2960 | 37 | 677 | 174 | 359 | 46 | 12 | 2010-06-02 | 2010-06-03 | 2010-06-03
158 | VENT OUTLET SILENCER | 3160 | 2960 | 48 | 357 | 148 | 371 | 42 | 6 | 2010-06-02 | 2010-06-03 | 2010-06-03
159 | LOWER VENT OUTLET MIXING BOX ASSY | 1100 | 1000 | 48 | 332 | 153 | 223 | 43 | 6 | 2010-06-02 | 2010-06-03 | 2010-06-03
160 | GEN VENT UNLINED SILENCER | 2070 | 2105 | 52 | 453 | 271 | 277 | 35 | 13 | 2010-06-02 | 2010-06-03 | 2010-06-03
161 | UPPER INTAKE TRANSITION | 3620 | 3530 | 40 | 617 | 450 | 362 | 47 | 29 | 2010-06-02 | 2010-06-07 | 2010-06-07
162 | COMBUSTION INTAKE SILENCER | 8980 | 8900 | 44 | 440 | 311 | 420 | 49 | 14 | 2010-06-02 | 2010-06-08 | 2010-06-08
163 | UPPER SERVICE PLENUM | 3050 | 3030 | 37 | 664 | 174 | 371 | 45 | 13 | 2010-06-02 | 2010-06-08 | 2010-06-09
164 | LOWER INTAKE TRANSITION | 5110 | 4910 | 40 | 617 | 470 | 362 | 48 | 30 | 2010-06-08 | 2010-06-10 | 2010-06-10
165 | TAPERED SWEPT TRANSITION & DUCT | 213 | 188 | 50 | 120 | 120 | 104 | 58 | 2 | 2010-06-16 | 2010-06-17 | 2010-06-18
166 | EXTERNAL/INTERNAL COVER PLATES,CLADDING | 440 | 372 | 46 | 266 | 66 | 46 | 55 | 2 | 2010-06-16 | 2010-06-17 | 2010-06-18
167 | SKID SKIRTS | 540 | 450 | 46 | 166 | 86 | 107 | 53 | 2 | 2010-06-16 | 2010-06-17 | 2010-06-18
168 | SKID SKIRTS | 720 | 630 | 46 | 166 | 86 | 135 | 54 | 2 | 2010-06-16 | 2010-06-17 | 2010-06-18
169 | SKID SKIRTS | 720 | 630 | 46 | 166 | 86 | 135 | 52 | 2 | 2010-06-16 | 2010-06-17 | 2010-06-18
170 | GT ENCLOSURE MISC. PARTS | 1790 | 1390 | 5,9,10, | 416 | 228 | 78 | 56 | 11 | 2010-06-16 | 2010-06-17 | 2010-06-18
171 | RUNWAY BEAMS | 220 | 202 | 20 | 694 | 23 | 32 | 49 | 2 | NEANT | NEANT | 2010-06-21
172 | TAPERED SWEPT TRANSITION & DUCT | 213 | 188 | 50 | 120 | 120 | 104 | 54 | 2 | NEANT | NEANT | 2010-06-21
173 | UPPER LOUVRE BOX ASSY | 1420 | 1370 | 36 | 326 | 163 | 137 | 50 | 7 | NEANT | NEANT | 2010-06-21
174 | UPPER LOUVRE BOX ASSY | 1420 | 1370 | 36 | 326 | 163 | 137 | 51 | 7 | NEANT | NEANT | 2010-06-21
175 | LOWER LINED WEATHERHOOD ASSEMBLY | 1245 | 1255 | 35/32 | 626 | 201 | 160 | 25 | 14 | 2010-07-09 | 2010-07-13 | 2010-07-12
176 | LOWER LINED WEATHERHOOD ASSEMBLY | 1355 | 1365 | 35/32 | 626 | 201 | 168 | 26 | 14 | 2010-07-09 | 2010-07-13 | 2010-07-12
177 | UPPER LINED WEATHERHOOD ASSEMBLY | 1255 | 1245 | 32 | 626 | 201 | 160 | 23 | 14 | NEANT | NEANT | 2010-07-12 | ,
178 | UPPER LINED WEATHERHOOD ASSEMBLY | 1255 | 1245 | 32 | 626 | 201 | 160 | 24 | 14 | NEANT | NEANT | 2010-07-12
179 | RUNWAY BEAMS | 220 | 202 | 20 | 694 | 23 | 32 | 57 | 2 | 2010-07-09 | 2010-07-20 | 2010-07-19
180 | RUNWAY BEAMS | 220 | 202 | 20 | 694 | 23 | 32 | 56 | 2 | 2010-07-09 | 2010-07-20 | 2010-07-19
181 | RUNWAY BEAMS | 220 | 202 | 20 | 694 | 23 | 32 | 22 | 2 | 2010-07-09 | 2010-07-20 | 2010-07-19
182 | MISC ITEMS | 1790 | 1390 | MISC | 416 | 228 | 78 | 48 | 11 | 2010-07-09 | 2010-07-20 | 2010-07-19
183 | TAPERED TRANSITIONS | 213 | 188 | 50 | 120 | 120 | 104 | 50 | 2 | 2010-07-09 | 2010-07-20 | 2010-07-19
184 | BASE PLATE ACOUSTIC TREATMENT | 720 | 630 | 46 | 166 | 86 | 135 | 51 | 2 | 2010-07-09 | 2010-07-20 | 2010-07-19
185 | BASE PLATE ACOUSTIC TREATMENT | 540 | 450 | 46 | 166 | 86 | 107 | 52 | 2 | 2010-07-09 | 2010-07-20 | 2010-07-19
186 | BASE PLATE ACOUSTIC TREATMENT | 720 | 630 | 46 | 166 | 86 | 135 | 53 | 2 | 2010-07-09 | 2010-07-20 | 2010-07-19
187 | BASE PLATE ACOUSTIC TREATMENT | 440 | 372 | 46 | 266 | 66 | 46 | 54 | 2 | 2010-07-09 | 2010-07-20 | 2010-07-19
188 | MISC ITEMS | 1790 | 1390 | MISC | 416 | 228 | 78 | 55 | 11 | 2010-07-09 | 2010-07-20 | 2010-07-19
189 | MISC ITEMS | 1790 | 1390 | MISC | 416 | 228 | 78 | 21 | 11 | 2010-07-09 | 2010-07-20 | 2010-07-19
190 | LOUVRE BOXES | 1430 | 1380 | 36 | 336 | 163 | 137 | 53 | 7 | 2010-07-09 | 2010-07-20 | 2010-07-19
|  | 1048496 |  |  | 82244 | 35069 |  |  | 2140.312
MARCHANDISE EMBALLEE EN CAISSE
MARCHANDISE EMBALLEE EN CAISSE A CLAIRE-VOIE
TOTAL POIDS NET RECU EN MAI 2010: 26141 KGS
TOTAL POIDS BRUT RECU EN MAI 2010: 27281 KGS
marchandises utilisées par centrax
MARCHANDISE STOCKEE AUX FORTES TERRES

## Exped N1
NUM. | DESIGNATIONS | GROSS WEIGHT (KGS) | NET WEIGHT (KGS) | ITEM NUMBER | DIMENSIONS (CMS) |  |  | NUM.AFF | VOLUM M3 | SURFACE (m2) | TRAILER REF. | date d'arrivée
SCALES |  |  |  |  | LONG. | LARG. | HAUT.
1 | ROOF MODULE | 13210 | 13077 | 9,12,13,14,45,47 | 1483 | 476 | 124 | 32 | 87.5326 | 70.5908 | 13 | 2009-10-07
2 | ROOF MODULE | 13210 | 13077 | 9,12,13,14,45,47 | 1483 | 476 | 124 | 26 | 87.5326 | 70.5908 | 14 | 2009-10-07
3 | UPPER SERVICE PLENUM | 3030 | 3050 | 37 | 664 | 174 | 371 | 22 | 42.8639 | 11.5536 | 5 | 2009-09-30
4 | LOWER SERVICE PLENUM | 2980 | 2960 | 37 | 677 | 174 | 359 | 23 | 42.2895 | 11.7798 | 6 | 2009-09-30
5 | UPPER STACKED ASC ASSEMBLY - 5 X 25 | 4170 | 4190 | 39 | 688 | 224 | 389 | NEANT | 59.9496 | 15.4112 | 7 | 2009-09-30
6 | LOWER STACKED ASC ASSEMBLY - 5 X 25 | 4050 | 4070 | 39 | 700 | 238 | 359 | 25 | 59.8094 | 16.66 | 8 | 2009-09-30
7 | UPPER SERVICE PLENUM | 3030 | 3050 | 37 | 664 | 174 | 371 | 18 | 42.8639 | 11.5536 | 9 | 2009-10-06
8 | LOWER SERVICE PLENUM | 2980 | 2960 | 37 | 677 | 174 | 359 | 21 | 42.2895 | 11.7798 | 10 | 2009-10-02
9 | UPPER STACKED ASC ASSEMBLY - 5 X 25 | 4170 | 4190 | 39 | 688 | 224 | 389 | 22 | 59.9496 | 15.4112 | 11 | 2009-10-02
10 | LOWER STACKED ASC ASSEMBLY - 5 X 25 | 4050 | 4070 | 39 | 700 | 238 | 359 | 23 | 59.8094 | 16.66 | 12 | 2009-10-02
11 | UPPER INTAKE TRANSITION ASSEMBLY | 3530 | 3620 | 40 | 617 | 450 | 362 | 15 | 100.5093 | 27.765 | 15 | 2009-10-09
12 | LOWER INTAKE TRANSITION ASSEMBLY | 4910 | 5110 | 40 | 617 | 470 | 362 | 17 | 104.9764 | 28.999 | 16 | 2009-10-09
13 | UPPER INTAKE TRANSITION ASSEMBLY | 3530 | 3620 | 40 | 617 | 450 | 362 | 16 | 100.5093 | 27.765 | 17 | 2009-10-09
14 | LOWER INTAKE TRANSITION ASSEMBLY | 4910 | 5110 | 40 | 617 | 470 | 362 | neant | 104.9764 | 28.999 | 18 | 2009-10-13
15 | ASC DUST CHUTE ASSEMBLY TO SUIT 25 WIDE ASC | 1245 | 2060 | 39 | 660 | 179 | 290 | 20 | 34.2606 | 11.814 | 19 | 2009-10-02
16 | ASC DUST CHUTE ASSEMBLY TO SUIT 25 WIDE ASC | 1245 | 2060 | 39 | 660 | 179 | 290 | 14 | 34.2606 | 11.814 | 19 | 2009-10-02
17 | UPPER RH LOUVRE BOX ASSEMBLY - 2 OFF | 1400 | 1480 | 36 | 339 | 166 | 145 | 30 | 8.1597 | 5.6274 | 5 | 2009-09-30
18 | UPPER RH LOUVRE BOX ASSEMBLY - 2 OFF | 1400 | 1480 | 36 | 339 | 166 | 145 | 32 | 8.1597 | 5.6274 | 6 | 2009-09-30
19 | LOWER RH LOUVRE BOX ASSEMBLY - 2 OFF | 1400 | 1480 | 36 | 339 | 166 | 145 | 31 | 8.1597 | 5.6274 | 7 | 2009-09-30
20 | LOWER RH LOUVRE BOX ASSEMBLY - 2 OFF | 1400 | 1480 | 36 | 339 | 166 | 145 | 29 | 8.1597 | 5.6274 | 8 | 2009-09-30
21 | UPPER RH LOUVRE BOX ASSEMBLY - 2 OFF | 1400 | 1480 | 36 | 339 | 166 | 145 | 27 | 8.1597 | 5.6274 | 9 | 2009-10-02
22 | UPPER RH LOUVRE BOX ASSEMBLY - 2 OFF | 1400 | 1480 | 36 | 339 | 166 | 145 | 24 | 8.1597 | 5.6274 | 10 | 2009-10-02
23 | LOWER RH LOUVRE BOX ASSEMBLY - 2 OFF | 1400 | 1480 | 36 | 339 | 166 | 145 | 26 | 8.1597 | 5.6274 | 11 | 2009-10-02
24 | LOWER RH LOUVRE BOX ASSEMBLY - 2 OFF | 1400 | 1480 | 36 | 339 | 166 | 145 | 25 | 8.1597 | 5.6274 | 12 | 2009-10-06
25 | UPPER LINED WEATHERHOOD ASSEMBLY | 1255 | 1245 | 35 | 626 | 201 | 160 | 33 | 20.1322 | 12.5826 | 20 | 2009-10-02
26 | UPPER LINED WEATHERHOOD ASSEMBLY | 1255 | 1245 | 35 | 626 | 201 | 160 | 34 | 20.1322 | 12.5826 | 20 | 2009-10-02
27 | LOWER LINED WEATHERHOOD ASSEMBLY | 1255 | 1245 | 35 | 626 | 201 | 160 | 35 | 20.1322 | 12.5826 | 21 | 2009-10-05
28 | LOWER LINED WEATHERHOOD ASSEMBLY | 1365 | 1355 | 35 | 626 | 201 | 168 | 36 | 21.1388 | 12.5826 | 21 | 2009-10-05
29 | UPPER LINED WEATHERHOOD ASSEMBLY | 1255 | 1245 | 35 | 626 | 201 | 160 | 28 | 20.1322 | 12.5826 | 22 | 2009-10-05
30 | UPPER LINED WEATHERHOOD ASSEMBLY | 1255 | 1245 | 35 | 626 | 201 | 160 | 29 | 20.1322 | 12.5826 | 22 | 2009-10-05
31 | LOWER LINED WEATHERHOOD ASSEMBLY | 1255 | 1245 | 35 | 626 | 201 | 160 | 30 | 20.1322 | 12.5826 | 23 | 2009-10-05
32 | LOWER LINED WEATHERHOOD ASSEMBLY | 1365 | 1355 | 35 | 626 | 201 | 168 | 31 | 21.1388 | 12.5826 | 23 | 2009-10-05
|  | 95710 | 98294 | [6 empty] | 534.8268
LEGENDE DES ARRIVEES
| DECHARGE LE 30/09/2009 |  |  | UNITE 1
| DECHARGE LE 02/10/2009 |  |  | UNITE 2
| DECHARGE LE 05/10/2009 |  |  | UNITE 3
| DECHARGE LE 06/10/2009 |  |  | UNITE 4
| DECHARGE LE 07/10/2009 |  |  | NEANT
DECHARGE LE 13/10/2009
surface totale : 534,83 m²
poids net total : 98294 kgs

## AVRIL MAI 2010
NUM. | DESIGNATIONS | GROSS WEIGHT (KGS) | NET WEIGHT (KGS) | ITEM NUMBER | DIMENSIONS (CMS) |  |  | NUM.AFF | SURFACE (m2) | preavis de livraison | date livraison de annoncée | date de livraison reelle
SCALES |  |  |  |  | LONG. | LARG. | HAUT.
119 | ROOF INTERFACE MODULE | 13210 | 13077 | 9,12,13,14,45,47 | 1483 | 476 | 124 | 22 | 71 | 2010-04-06 | 2010-04-08 | 2010-04-08
120 | DUCT TURB EXH | 2150 | 2150 | 7001 | 412 | 320 | 206 | 21 | 14 | 2010-04-16 | 2010-04-19 | 2010-04-19
121 | pallet water wash cart & hoses | 225 | 225 | neant | 205 | 90 | 160 | neant |  | 2010-04-16 | 2010-04-19 | 2010-04-19
122 | pallet compressor | 158 | 158 | neant | 130 | 110 | 160 | neant |  | 2010-04-16 | 2010-04-19 | 2010-04-19
123 | pallet general tooling | 220 | 220 | neant | 120 | 100 | 120 | neant |  | 2010-04-16 | 2010-04-19 | 2010-04-19
124 | pallet various piping | 108 | 108 | neant | 80 | 80 | 80 | neant |  | 2010-04-16 | 2010-04-19 | 2010-04-19
125 | banded various tubing | 45 | 45 | neant | 600 | 10 | 10 | neant |  | 2010-04-16 | 2010-04-19 | 2010-04-19
126 | pallet punch lists | 328 | 328 | neant | 135 | 115 | 155 | neant |  | 2010-04-16 | 2010-04-19 | 2010-04-19
127 | pallet COTD hangers & brackets | 243 | 243 | neant | 215 | 95 | 105 | neant |  | 2010-04-16 | 2010-04-19 | 2010-04-19
128 | pallet general tooling | 100 | 100 | neant | 120 | 80 | 70 | neant |  | 2010-04-16 | 2010-04-19 | 2010-04-19
129 | pallet workbench | 210 | 210 | neant | 140 | 100 | 130 | neant |  | 2010-04-16 | 2010-04-19 | 2010-04-19
130 | COMBUSTION INTAKE WEATHERHOOD | 1255 | 1245 | 35 | 626 | 201 | 160 | 24 | 14 | 2010-05-05 | 2010-05-06 | 2010-05-07
131 | COMBUSTION INTAKE WEATHERHOOD | 1365 | 1355 | 35 | 626 | 201 | 168 | 26 | 14 | 2010-05-05 | 2010-05-06 | 2010-05-07
132 | COMBUSTION INTAKE WEATHERHOOD | 1255 | 1245 | 35 | 626 | 201 | 160 | 23 | 14 | 2010-05-05 | 2010-05-06 | 2010-05-10
133 | COMBUSTION INTAKE WEATHERHOOD | 1255 | 1245 | 35 | 626 | 201 | 160 | 25 | 14 | 2010-05-05 | 2010-05-06 | 2010-05-10
134 |  |  |  | 31 | 510 | 369 | 233 | 27 | 20 | NEANT | NEANT | 2010-05-12
135 |  |  |  | 47 | 467 | 142 | 174 | 40 | 8 | NEANT | NEANT | 2010-05-12
136 |  |  |  | 46 | 166 | 86 | 135 | 37 | 2 | NEANT | NEANT | 2010-05-12
137 |  |  |  | 46 | 166 | 86 | 135 | 16 | 2 | NEANT | NEANT | 2010-05-12
138 |  |  |  | 48 | 332 | 153 | 223 | 46 | 6 | NEANT | NEANT | 2010-05-12
139 |  |  |  | 31 | 467 | 285 | 327 | 29 | 15 | NEANT | NEANT | 2010-05-12
140 |  |  |  | 48 | 466 | 147 | 174 | 30 | 8 | NEANT | NEANT | 2010-05-12
141 | UPPER VENT OUTLET MIXING BOX ASSY | 1500 | 1450 | 48 | 325 | 154 | 288 | 51 | 6 | 2010-05-12 | NEANT | 2010-05-17
142 | GENERATOR VENTILATION UPPER FILTER HOUSE | 1010 | 950 | 31 | 257 | 174 | 230 | 28 | 6 | 2010-05-12 | NEANT | 2010-05-17
143 | LOWER VENT OUTLET MIXING BOX ASSY | 1100 | 1000 | 48 | 332 | 153 | 223 | 46 | 6 | 2010-05-12 | NEANT | 2010-05-17
144 | SKID SKIRTS & ANGLES | 440 | 372 | 46 | 266 | 66 | 46 | 39 | 3 | 2010-05-12 | NEANT | 2010-05-17
145 | SKID SKIRTS & ANGLES | 440 | 372 | 46 | 266 | 66 | 46 | 19 | 3 | 2010-05-12 | NEANT | 2010-05-17
146 | SKID SKIRTS & ANGLES | 730 | 640 | 46 | 166 | 86 | 135 | 18 | 2 | 2010-05-12 | NEANT | 2010-05-17
147 | SKID SKIRTS & ANGLES | 540 | 450 | 46 | 166 | 86 | 107 | 36 | 2 | 2010-05-12 | NEANT | 2010-05-17
148 | SKID SKIRTS & ANGLES | 720 | 630 | 46 | 166 | 86 | 135 | 17 | 2 | 2010-05-12 | NEANT | 2010-05-17
149 | SKID SKIRTS & ANGLES | 540 | 450 | 46 | 166 | 86 | 107 | 36 | 2 | 2010-05-12 | NEANT | 2010-05-17
150 | ROOF PANEL ASSEMBLY C/W SHIPPING FRAME | 13210 | 13077 | 9 | 1483 | 476 | 124 | 20 | 71 | 2010-05-18 | 2010-05-19 | 2010-05-19
151 | BLEED PLENUM ASSEMBLY | 1801 | 1700 | 47 | 337 | 156 | 226 | 31 | 7 | 2010-05-21 | 2010-05-26 | 2010-05-26
152 | GT BLEED OUTLET SILENCER ASSEMBLY | 3750 | 3600 | 47 | 340 | 155 | 326 | 32 | 7 | 2010-05-21 | 2010-05-26 | 2010-05-26
153 | UPPER VENT OUTLET MIXING BOX ASSY | 1500 | 1450 | 48 | 325 | 154 | 288 | 44 | 7 | 2010-05-21 | 2010-05-26 | 2010-05-26
marchandises utilisées par l'équipe CENTRAX semaine 16 et 17 .